KERNEL FORGE

by Archlord — Université de Yaoundé I, ICT202

VIRAL STICK

ROADMAP & PLAN DE TRAVAIL — v4.0

Sprint 5 jours · 8 membres · 2 Meets · Journée Vidéo J5

Basé sur l'analyse du dépôt GitHub KERNEL-FORGE-G/VIRAL-STICK

Chef d'équipe : NGHOMSI FEUKOUO Ravel (« Archlord »)

Date : 20 juin 2026  |  Version 4.0 — Post-analyse dépôt GitHub

# 1. État réel du dépôt au démarrage du sprint

Analyse du dépôt KERNEL-FORGE-G/VIRAL-STICK au moment de la rédaction de ce document. Ce bilan permet à chaque membre de connaître la base de départ exacte.

| Fichier / Dossier | État | Commentaire pour l'équipe |
| --- | --- | --- |
| backend/server.js | ✅ Présent | Express + CORS + dotenv configurés. Port 3000. Route /api/memes/ active. |
| backend/services-ia/aiService.js | ✅ Présent | Gemini Pro connecté (generateMemeFromText). À étendre avec Mistral/OpenRouter fallback. |
| backend/controllers/memeController.js | ✅ Présent | createFromText opérationnel. Brancher les nouveaux endpoints (voice, image). |
| backend/routes/memeRoutes.js | ✅ Présent | POST /generate-from-text fonctionnel. Ajouter routes context-reader, voice-to-meme, status-remixer. |
| backend/.env.example | ✅ Présent | Référence pour les variables d'env. Lead uniquement pour le .env réel. |
| mobile/src/screens/HomeScreen.js | ✅ Présent | HomeScreen basique (1 champ texte + 1 bouton). À refactoriser selon le design system complet. |
| web/src/index.js | ⚠️ Minimal | Seul fichier web présent. Toute la structure ReactJS reste à créer. |
| asset/compagnons/ | ✅ Complet | 7 compagnons : arch, para, secu, data, bio, ubu, art — versions avec et sans fond. |
| asset/logo/ | ✅ Présent | Logo Viral Stick disponible pour le SplashScreen et l'app. |
| docs/contrat-api.md | ✅ Présent | 3 endpoints définis. Référence obligatoire avant tout développement réseau. |
| docs/system_prompts_viral_stick.md | ✅ Présent | 7 personas compagnons + 3 prompts génération (Context Reader, Voice-to-Meme, Status Remixer) définis. |
| mobile/src/screens/ (autres) | ❌ À créer | 13 écrans à créer selon ce document. |
| mobile/src/ (navigation, theme, services) | ❌ À créer | Dossiers navigation/, theme/, services/, components/ à initialiser. |
| web/src/ (pages, components) | ❌ À créer | Toute l'architecture ReactJS + 13 pages à créer. |
| backend/ (Multer, nouveaux endpoints) | ❌ À créer | Middleware upload, controllers voice + status, service Mistral/OpenRouter. |
| vercel.json | ✅ Présent | Fichier de config Vercel à compléter selon la structure web finale. |

# 2. Organisation de l'équipe (8 membres)

| # | Rôle | Périmètre & responsabilité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chef d'équipe / Lead Technique (Archlord) | Architecture backend, orchestration IA (Gemini→Mistral→OpenRouter fallback), clés API (.env exclusif), intégration finale, revue code, déploiement Vercel + GitHub Actions APK/AAB. |
| 2 | Designer UI/UX ⚠️ SUIVI FRONTEND | Maquettes hi-fi, design system, thèmes Dark/Light, compagnons. DOIT valider chaque écran de Mobile Dev 1 & 2 en temps réel. Aucun écran 'terminé' sans sa validation. |
| 3 | Mobile Dev 1 | Écrans : Context Reader + Voice-to-Meme (UI + connexion API). SafeAreaView obligatoire. |
| 4 | Mobile Dev 2 | Écrans : Status Remixer + Home + Navigation Drawer animée + Bottom Tab Bar. Intégration theme.js. |
| 5 | Backend Dev 1 | Endpoints : Context Reader + Voice-to-Meme. Connexion Gemini/Mistral. Tests unitaires. |
| 6 | Backend Dev 2 | Endpoint : Status Remixer + middleware Multer upload. Connexion Cloudinary. |
| 7 | Dev Audio/Image | Speech-to-Text (Voice-to-Meme via Whisper/Gemini audio) + traitement image (Status Remixer). Module mediaprocessing. |
| 8 | QA / Documentation | Plan de test, tests device, bugs.md, README final, Vidéo de démo J5 (pilote tournage + montage). |

⚠️ RÈGLE DESIGNER — Le Designer suit Mobile Dev 1 & 2 en temps réel dès J2. Chaque écran intégré = capture envoyée au Designer = verdict ✅/❌ avant push Git. Aucun écran considéré DONE sans validation visuelle.

# 3. Vue d'ensemble — Roadmap 5 jours

| Jour | 🎨 Designer | 📱 Mobile Dev 1 | 📱 Mobile Dev 2 | ⚙️ Backend Dev 1 | ⚙️ Backend Dev 2 | 🔊 Audio/Image | 🧪 QA/Doc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Wireframes 4 écrans + palette Dark/Light | Setup RN, structure src/, stub écrans | Home + Nav Drawer stub + theme.js structure | Setup Express étendu + contrat API figé | Middleware Multer + structure routes | Choix STT (Whisper/Gemini) + squelette | Setup repo Git + plan de test |
| J2 | Maquettes hi-fi + theme.js livré à MD2 | UI Context Reader complet | Intégration theme.js + Status Remixer structure | Endpoint Context Reader + Gemini | Endpoint Status Remixer + Cloudinary | Module STT complet + test | Tests Context Reader + bugs.md |
| J3 ★ MEET 1 | Suivi frontend intensif + compagnons + compagnon loader | UI Voice-to-Meme + connexion API Context Reader | UI Status Remixer + Nav Drawer animée + connexion API | Endpoint Voice-to-Meme + fallback Mistral | Finitions Status Remixer + tests intégration | STT branché backend + traitement image | Tests Voice-to-Meme + Status Remixer |
| J4 | Contrôle qualité visuelle finale | Corrections bugs + polish + tests device | Corrections + Bottom Tab Bar final + polish | Gestion erreurs + quotas + tests E2E | Corrections + robustesse formats | Corrections + robustesse formats audio | README final + script vidéo J5 |
| J5 ★ MEET 2 🎬 VIDEO | Assets visuels vidéo + support tournage | Tests device finaux + support vidéo | Tests device finaux + support vidéo | Dispo pour tests E2E finaux | Dispo pour tests E2E finaux | Dispo pour tests E2E finaux | Tournage + montage vidéo 3-5min |

# 4. Points de synchronisation — 2 Meets

## Meet #1 — Fin de J3 (après 2 jours de développement)

📅 Animé par le Chef d'équipe · Durée : 30 min · Format : vocal ou présentiel

Ordre du jour :

- Tour de table : demo rapide de chaque module Core (Context Reader, Voice-to-Meme, Status Remixer) — fonctionne ou non ?

- Vérification contrat API (docs/contrat-api.md) : les endpoints répondent bien aux formats définis ? Aucun écart.

- Point Designer → Mobile Dev 1 & 2 : revue capture d'écran de chaque écran intégré. Liste des écarts visuels à corriger en J4.

- Décision : le bonus Share Intent est maintenu ou reporté ? (dépend de l'avancement)

- Décision : la Nav Drawer animée est fonctionnelle ? Sinon, simplifier l'animation pour J4.

- Attribution des corrections J4 : chaque membre connaît son backlog exact.

- Vérification quotas Gemini/Mistral/OpenRouter : le fallback est-il opérationnel ?

- Vérification Cloudinary : les uploads image/audio transitent correctement ?

## Meet #2 — Fin de J4 / Début J5 (avant la vidéo)

📅 Animé par le Chef d'équipe · Durée : 20 min · Prépare la journée vidéo J5

Ordre du jour :

- Bilan build : l'app tourne-t-elle de bout en bout sur device réel Android ?

- QA : liste des bugs encore ouverts — lesquels sont critiques pour la vidéo de démo ?

- Préparation scénario vidéo : qui parle, dans quel ordre, quels écrans démontrer, quelle durée par module.

- Designer : les captures et assets visuels pour la vidéo sont-ils prêts ?

- Chef d'équipe : vérification des clés .env + build release propre.

- QA : qui pilote le tournage ? Qui gère le montage ?

- GitHub Actions : les workflows APK/AAB sont-ils configurés ?

# 5. Tâches détaillées par membre (fichiers réels du dépôt)

## 👑 Chef d'équipe — NGHOMSI FEUKOUO Ravel (Archlord)

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Lead / Archi | backend/services-ia/geminiService.js backend/services-ia/fallbackOrchestrator.js .env (LEAD EXCLUSIF) docs/contrat-api.md (finaliser) | Architecture générale. 1er appel Gemini E2E validé. Session avec BD1+BD2 pour figer le contrat API dans les 2 premières heures du J1 — AUCUN développement réseau avant. Stratégie fallback Gemini→Mistral→OpenRouter définie. |
| J2 | Lead | backend/services-ia/mistralService.js backend/services-ia/openrouterService.js | Implémentation fallback orchestrator. Tests de bascule automatique entre fournisseurs. Vérification quotas. Config Cloudinary. |
| J3 ★ MEET 1 | Lead | — (intégration, merge partiel) | Intégration des endpoints disponibles côté mobile. Merge des branches en avancement. Revue de code BD1+BD2. Animation du Meet #1. Tests E2E partiels. |
| J4 | Lead | — (merge final + build) | Revue de code globale. Merge final toutes branches vers main. Résolution conflits Git. Build Android de vérification. GitHub Actions APK/AAB. |
| J5 ★ MEET 2 🎬 | Lead | — (soumission) | Animation Meet #2. Vérification .env et clés avant build release. Build final propre. Soumission livrable. Support vidéo. |

## 🎨 Designer UI/UX — Suivi Frontend Obligatoire

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Design | asset/design/wireframes/*.png asset/design/palette.json asset/design/theme-spec.md | Wireframes basse fidélité des 13 écrans. Palette Dark/Light complète. Validation avec Lead avant fin de journée. |
| J2 | Design | asset/design/maquettes-hifi/*.png mobile/src/theme/theme.js (spec livrée à MD2) | Maquettes hi-fi 13 écrans. Livraison theme.js à Mobile Dev 2. Début suivi actif frontend : toute capture MD1/MD2 = verdict ✅/❌. |
| J3 ★ MEET 1 | Design | asset/design/loading-screen.png asset/compagnons/ (validation intégration) | Écran de chargement (SplashScreen 6s). Suivi intensif Nav Drawer animation + tous écrans. Bilan visuel au Meet #1 (écrans validés / écarts). |
| J4 | Design | — (corrections visuelles) | Contrôle qualité visuelle sur l'app assemblée. Préparation captures et assets pour la vidéo J5. Support corrections UI MD1+MD2. |
| J5 🎬 | Design | — (support vidéo) | Support tournage : assets visuels, validation rendu écran pendant le tournage. Retouches de dernière minute. |

## 📱 Mobile Dev 1 — Écrans : Context Reader + Voice-to-Meme

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Mobile 1 | mobile/src/navigation/AppNavigator.js mobile/src/screens/ (structure) mobile/src/components/ (structure) mobile/package.json (dépendances) | Setup React Native CLI. Dossiers src/screens, src/components, src/services, src/navigation. Navigation de base avec MD2. Stubs vides des écrans. |
| J2 | Mobile 1 | mobile/src/screens/ContextReaderScreen.js mobile/src/components/MemeCard.js | UI Context Reader complète : TextInput multiline, bouton Générer, MemeCard résultat, actions (Sauvegarder/Partager/Régénérer/Publier). Capture → Designer. |
| J3 ★ MEET 1 | Mobile 1 | mobile/src/screens/VoiceToMemeScreen.js mobile/src/components/AudioRecorderButton.js mobile/src/services/api.js (avec MD2) | UI Voice-to-Meme complet : MicButton + pulse, timeline état, TranscriptionBox, MemeResultWithSubtitle. Connexion API Context Reader via api.js. Capture → Designer. Meet #1. |
| J4 | Mobile 1 | — (corrections) | Connexion API Voice-to-Meme. Corrections bugs QA. Tests device réel. Polish visuel avec Designer. |
| J5 🎬 | Mobile 1 | — (support) | Tests finaux device. Support tournage vidéo. |

## 📱 Mobile Dev 2 — Écrans : Status Remixer + Home + Navigation

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Mobile 2 | mobile/src/screens/HomeScreen.js (refacto) mobile/src/screens/StatusRemixerScreen.js (stub) mobile/src/navigation/AppNavigator.js (avec MD1) | Refactorisation HomeScreen.js existant (3 ModuleCards + BottomTabBar). Navigation Drawer animée (Translation+Scale+Rotation+BorderRadius, 300ms easeInOut). Stub StatusRemixer. |
| J2 | Mobile 2 | mobile/src/theme/theme.js (intégration spec Designer) mobile/src/screens/StatusRemixerScreen.js (structure) | Intégration theme.js sur tous les écrans. Structure StatusRemixerScreen (ImagePickerZone + preview). Capture → Designer. |
| J3 ★ MEET 1 | Mobile 2 | mobile/src/screens/StatusRemixerScreen.js (complet) mobile/src/utils/shareIntent.js (bonus) mobile/src/services/api.js (avec MD1) | UI Status Remixer complète : ImagePickerZone, preview, TextOverlayEditor, AdjustmentPanel, actions. Connexion API. Nav Drawer animation finalisée. Capture → Designer. Meet #1. |
| J4 | Mobile 2 | — (corrections) | Corrections bugs QA. Polish BottomTabBar. Tests device réel. Validation finale Designer. |
| J5 🎬 | Mobile 2 | — (support) | Tests finaux device. Support tournage vidéo. |

## ⚙️ Backend Dev 1 — Endpoints : Context Reader + Voice-to-Meme

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Backend 1 | backend/server.js (ajout routes) backend/routes/index.js docs/contrat-api.md (avec LEAD+BD2) | Session contrat API avec Lead + BD2 dans les 2 premières heures (OBLIGATOIRE). Ajout routes context-reader et voice-to-meme dans server.js. |
| J2 | Backend 1 | backend/controllers/contextReaderController.js backend/routes/contextReader.js | Endpoint Context Reader complet : réception texte, appel geminiService, renvoi { memeTexte, imageUrl }. Tests unitaires basiques. |
| J3 ★ MEET 1 | Backend 1 | backend/controllers/voiceToMemeController.js backend/routes/voiceToMeme.js | Endpoint Voice-to-Meme : réception audio (multipart), appel STT (Dev Audio), puis IA. Coordination Dev Audio pour branchement. Meet #1. |
| J4 | Backend 1 | — (corrections) | Gestion erreurs et cas limites (texte vide, quota dépassé, timeout). Tests intégration avec MD1. Fallback Mistral si Gemini échoue. |
| J5 🎬 | Backend 1 | — (support) | Dispo pour tests E2E finaux et corrections urgentes. |

## ⚙️ Backend Dev 2 — Endpoint : Status Remixer + Middleware Multer

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Backend 2 | backend/middlewares/upload.js (Multer) docs/contrat-api.md (avec LEAD+BD1) | Mise en place middleware Multer pour upload image/audio. Session contrat API obligatoire. |
| J2 | Backend 2 | backend/routes/statusRemixer.js backend/controllers/statusRemixerController.js (stub) | Structure route + stub controller Status Remixer. Intégration Cloudinary pour stockage images. |
| J3 ★ MEET 1 | Backend 2 | backend/controllers/statusRemixerController.js (complet) | Endpoint Status Remixer complet : réception image, appel IA, renvoi { memeTexte, imageUrl }. Tests intégration. Meet #1. |
| J4 | Backend 2 | — (corrections) | Gestion erreurs (image trop lourde, format non supporté). Tests intégration avec MD2. |
| J5 🎬 | Backend 2 | — (support) | Dispo pour tests E2E finaux. |

## 🔊 Dev Audio/Image — Speech-to-Text + traitement image

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Audio/Image | media-ia/speechToText.js (squelette) | Choix STT : Whisper (Hugging Face Inference gratuit) ou Gemini audio. Squelette du module. |
| J2 | Audio/Image | media-ia/speechToText.js (complet) | Module STT complet : réception fichier audio → transcription texte → retour string. Test unitaire basique. |
| J3 ★ MEET 1 | Audio/Image | media-ia/imageProcessing.js | Traitement image basique pour Status Remixer (recadrage/redimensionnement). Branchement STT avec Backend Dev 1. Meet #1. |
| J4 | Audio/Image | — (corrections) | Tests de robustesse (formats audio variés : mp3, m4a, wav / formats image : jpg, png, webp). Corrections bugs. |
| J5 🎬 | Audio/Image | — (support) | Dispo pour tests E2E finaux. |

## 🧪 QA / Documentation — Pilote vidéo J5

| Jour | Pôle | Fichiers | Tâches détaillées |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | QA/Doc | docs/README.md (squelette) docs/plan-de-test.md | Squelette README. Plan de test complet (cas valides, invalides, limites pour les 3 modules Core). |
| J2 | QA/Doc | docs/bugs.md | Premiers tests Context Reader. Journal bugs.md ouvert. |
| J3 ★ MEET 1 | QA/Doc | docs/bugs.md (mise à jour) | Tests Voice-to-Meme + Status Remixer. Mise à jour bugs.md. Présentation état tests au Meet #1. |
| J4 | QA/Doc | docs/README.md (complet) docs/demo-script.md | README final (installation, lancement, config clés). Script détaillé de la vidéo J5. Vérification tous bugs critiques résolus. |
| J5 ★ MEET 2 🎬 | QA/Doc | docs/demo-video.mp4 docs/README.md (final) | Animation Meet #2 avec Lead. Tournage + montage vidéo 3-5 minutes. Scénario : intro équipe → Context Reader → Voice-to-Meme → Status Remixer → architecture → conclusion. |

# 6. Journée J5 — Vidéo de Présentation

🎬 JOURNÉE DÉDIÉE À LA VIDÉO — Toute l'équipe est mobilisée pour la démo finale

| Temps | Segment | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | Introduction équipe | Présentation de l'équipe KERNEL FORGE, du projet Viral Stick et de l'objectif ICT202. |
| 0:30–1:30 | Context Reader | Démo live : coller un extrait de discussion → génération IA → affichage du mème. Montrer les états loading et résultat. |
| 1:30–2:30 | Voice-to-Meme | Démo live : enregistrement vocal → transcription en temps réel → mème avec sous-titre. Montrer le MicButton pulse. |
| 2:30–3:30 | Status Remixer | Démo live : import image galerie → génération texte IA → overlay texte positionnable → mème final. |
| 3:30–4:00 | Architecture & Tech | Aperçu rapide : React Native + Express + Gemini/Mistral fallback + Cloudinary + compagnons. |
| 4:00–4:30 | Conclusion | Remerciements, lien GitHub (KERNEL-FORGE-G/VIRAL-STICK), ouverture vers les fonctionnalités étendues. |

# 7. Risques & Mitigations

|  | Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | Contrat API non figé au J1 | Interfaces incompatibles → refactoring J3-J4 | LEAD + BD1 + BD2 figent docs/contrat-api.md dans les 2 premières heures de J1. AUCUNE exception. |
| 🔴 | Quotas Gemini/Mistral épuisés | App ne génère plus rien en phase de test | Fallback orchestrator (Gemini→Mistral→OpenRouter) validé par Lead dès J2. |
| 🟠 | Designer non synchronisé Frontend | Écarts visuels découverts à J4 = trop tard | Captures captures après chaque écran → Designer → verdict ✅/❌ avant push Git. Règle non-négociable. |
| 🟠 | Nav Drawer animation trop complexe | Retard MD2 sur les écrans Core | Si non terminée au Meet #1 : simplifier l'animation (translation simple) pour ne pas bloquer le reste. |
| 🟠 | Retard module Core | Vidéo J5 incomplète | Priorité absolue : 3 modules Core. Bonus (Share Intent, stickers perso) = reportés en premier. |
| 🟡 | Conflit Git sur main | Perte de code avant soumission | Merge uniquement via Pull Request validée par Lead. Jamais de push direct sur main. |
| 🟡 | Cloudinary upload échoue | Images/audio non stockés | BD2 teste Cloudinary dès J1. Plan B : stockage local temporaire si Cloudinary KO. |
| 🟡 | GitHub Actions APK fail | Pas d'APK release pour la vidéo | Lead configure workflow dès J4. Test du build en local parallèlement. |

# 8. Annexe — Contrat API (docs/contrat-api.md)

⚠️ Session obligatoire J1 heure 1-2 : LEAD + Backend Dev 1 + Backend Dev 2

| Endpoint | Méthode | Entrée | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/context-reader | POST | { "texte": string } | { "memeTexte": string, "imageUrl": string } |
| /api/voice-to-meme | POST | multipart/form-data (champ "audio") | { "transcription": string, "memeTexte": string, "imageUrl": string } |
| /api/status-remixer | POST | multipart/form-data (champ "image") | { "memeTexte": string, "imageUrl": string } |
| /health | GET | — | { "status": "OK" } (déjà implémenté) |

KERNEL FORGE — Viral Stick — Roadmap v4.0 — ICT202 — 2026

Archlord · Basé sur l'analyse du dépôt KERNEL-FORGE-G/VIRAL-STICK